## Данные
Содержание основных этапов разработки плана ЧС
Наименование этапа | Содержание этапа (основные действия и мероприятия)
1. Подготовительный этап | 1) изучение и анализ нормативно-правовой базы по организации и осуществлению мероприятий в области защиты от ЧС; 2) сбор и обобщение необходимых данных, который предусматривает: - выявление объектов и территорий, представляющих существенную опасность; - получение информации о наиболее полной обстановке по наихудшему сценарию ее развития, которая может сложиться на территории и объектах организации в результате развития ЧС природного и техногенного характера; - проведение анализа по многолетним наблюдениям характера и видов ЧС (за последние пять лет), которые имели место на территории (объекте), величин ущерба, сроков выполнения мероприятий ликвидации ЧС, привлекаемых сил и средств для ликвидации их последствий; 3) составление календарного плана по разработке плана действий организаций. Примечание. В календарном плане по каждому этапу определяются наименование вида ЧС, наименование мероприятий, объем выполняемых мероприятий, ответственные исполнители, сроки исполнения, отметка о выполнении.
2. Этап практической разработки (предусматривает разработку и оформление разделов плана действий) | Разработка разделов плана действий организаций основывается на прогнозировании возможной обстановки, которая может сложиться при угрозе возникновения и возникновении ЧС, оценке возможных разрушений, потерь и выработке решения на ликвидацию последствий ЧС. При прогнозировании последствий ЧС во всех случаях необходимо установить (определить): - степень воздействия выявленных факторов и рисков на объекты и территорию организации, в том числе: - зоны: разрушений, затопления и их площади; радиоактивного загрязнения, химического и биологического заражения, ориентировочные величины доз радиоактивного облучения, концентрации опасных химических веществ в окружающей среде и т.д.; - места: завалов, их ориентировочная высота и протяженность; нарушения коммунально-энергетических сетей; очагов пожаров и зон; - численность персонала организаций, а также населения, которые могут оказаться в зоне ЧС; - возможный причиненный ущерб (медицинские потери, материальный ущерб); - предстоящие мероприятия по ликвидации ЧС и ее последствий, объем предстоящих мероприятий; - силы, средства и порядок выполнения мероприятий при угрозе возникновения и возникновении ЧС.
3. Этап согласования и утверждения плана | Согласование и утверждение плана действий организаций осуществляется на завершающей стадии их разработки. Оформленный план действий организации перед процедурой согласования и утверждения подписывается председателем КЧС и ОПБ организации и руководителем структурного подразделения (работником) организации, специально уполномоченного решать задачи в области ГОЧС. Все приложения к плану действий организации подписываются руководителем структурного подразделения (работником) организации, специально уполномоченного решать задачи в области ГОЧС. Планы действий согласовываются: - со структурными подразделениями (работниками), специально уполномоченными решать задачи в области ГОЧС органов местного самоуправления; - с начальником местного пожарно-спасательного гарнизона, руководителями профессиональных АСС или профессиональных АСФ, с которыми заключены договоры на обслуживание объектов организации; - федеральными органами исполнительной власти (государственными корпорациями), в отношении которых они осуществляют координацию и регулирование деятельности – при необходимости, с учетом специфики деятельности организации; - структурными подразделениями (работниками), органов исполнительной власти субъекта РФ, специально уполномоченных решать задачи в области ГОЧС – при необходимости, с учетом специфики деятельности организации. Согласование оформляют визой на листе согласования, или письмом согласующей организации на бумажном носителе, или письмом согласующей организации, подписанным квалифицированной электронной подписью. Лист согласования (или согласующее письмо) вшивается в план действий организации вторым после титульного листа. Согласованный план действий организации утверждает руководитель организации. План действий организации разрабатывают в двух экземплярах на бумажном носителе. По решению руководителя структурного подразделения организации, ответственного за разработку плана или уполномоченного должностного лица, могут быть разработаны дополнительные экземпляры планов действий. Один экземпляр плана действий организации хранят в помещении ДДС организации (при наличии данной службы) или ином месте, определенном руководителем организации. Второй экземпляр плана действий организации и его электронную версию направляют в структурное подразделение органа, специально уполномоченного на решение задач в области ГОЧС при органе местного самоуправления, на территории которого данная организация осуществляет свою деятельность. Электронная версия документа должна быть полностью идентична плану действий организации на бумажном носителе. Электронную версию плана действий организации направляют в местный пожарно-спасательный гарнизон, профессиональную АСС или профессиональное АСФ, с которыми заключены договоры на обслуживание объектов организации.